ЕООП «Школьник»

Детальный план работ

| Версия | 0.1 |
| --- | --- |
| Статус | Черновик / рабочая версия |
| Дата | 27.10.2026 |
| Исходный файл | docs\08-roadmap\02-detalnyy-plan-rabot.md |
| Формат | DOCX, сгенерирован из Markdown |

Документ является проектной версией. Юридически значимые разделы требуют согласования с заказчиком, юристом и специалистом по ИБ.

Оглавление обновляется в Word: Ссылки → Обновить таблицу.

# Детальный план работ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-08-02 |
| Версия | 0.1 |
| Статус | Черновик |
| Дата | 27.10.2026 |

## Формат

Для каждого этапа указаны работы, результаты и критерии готовности. Спринты —

2 недели. Один спринт может содержать несколько задач, но каждая задача должна

быть проверяемой.

## Этап 0. Инициализация (спринт 0)

### 0.1. Организация

☐ Утвердить владельца продукта и руководителя проекта.

☐ Определить команду и зоны ответственности.

☐ Согласовать инструменты: Git, трекер, мессенджер, документация.

☐ Создать репозиторий и правила ветвления.

☐ Настроить доступы.

### 0.2. Документация

☐ Утвердить концепцию.

☐ Утвердить ТЗ.

☐ Согласовать глоссарий.

☐ Создать реестр документов.

☐ Создать шаблоны отчётов.

### 0.3. Инфраструктура

☐ Создать локальную папку проекта.

☐ Настроить OpenCode и memory bank.

☐ Создать PostgreSQL (managed или локально).

☐ Создать Redis/MinIO или заменить managed-сервисами.

☐ Создать новый сайт на Alwaysdata (пилот).

☐ Настроить домен и HTTPS.

### 0.4. Анализ старого проекта

☐ Инвентаризировать таблицы SQLite.

☐ Инвентаризировать маршруты Flask.

☐ Инвентаризировать шаблоны.

☐ Инвентаризировать Android-экраны и API.

☐ Составить карту миграции.

☐ Оценить объём данных.

Готово, если: документы утверждены, среды доступны, карта миграции

согласована.

## Этап 1. Фундамент (спринты 1–4)

### 1.1. Backend skeleton

☐ Создать backend/app.

☐ Настроить конфигурацию через Pydantic Settings.

☐ Подключить async SQLAlchemy.

☐ Настроить Alembic.

☐ Добавить /health, /ready, /version.

☐ Настроить логирование и request_id.

☐ Настроить обработку ошибок.

### 1.2. БД и модели

☐ Создать схемы iam, org, lms, system, audit.

☐ Модели пользователей, ролей, прав.

☐ Модели регионов, городов, школ, классов.

☐ Модели предметов и тем.

☐ Первые миграции.

☐ Seed-данные для разработки.

### 1.3. Аутентификация и RBAC

☐ Регистрация/вход.

☐ Хеширование паролей.

☐ JWT access/refresh.

☐ Refresh rotation.

☐ Роли и permissions.

☐ Проверка tenant.

☐ MFA для админов.

☐ Тесты матрицы прав.

### 1.4. CI/CD

☐ Линтеры.

☐ Тесты.

☐ Сборка Docker.

☐ Сканирование зависимостей.

☐ Деплой на Stage.

☐ Rollback.

Готово, если: API запускается, миграции применяются, RBAC протестирован,

CI зелёный.

## Этап 2. Перенос ядра (спринты 5–12)

### 2.1. Пользователи и организации

☐ CRUD пользователей.

☐ Импорт из SQLite.

☐ Роли и связи.

☐ Школы, классы, ученики.

☐ Привязка родителей.

☐ Профили.

### 2.2. Контент

☐ Предметы.

☐ Темы.

☐ Уроки.

☐ Пособия PDF.

☐ Загрузка файлов в S3.

☐ Привязка тем к страницам.

☐ Мультиязычные поля.

### 2.3. Тесты и работы

☐ CRUD тестов.

☐ Вопросы и варианты.

☐ Назначение работ.

☐ Прохождение.

☐ Результаты.

☐ ИИ-генерация.

☐ Ручная проверка.

### 2.4. Библиотека

☐ Каталог.

☐ Доступ по классу/школе.

☐ Чтение PDF.

☐ Рекомендации.

☐ История чтения.

### 2.5. Аналитика

☐ Прогресс ученика.

☐ Статистика учителя.

☐ Базовые отчёты.

☐ Экспорт.

### 2.6. Frontend/Android

☐ React-каркас.

☐ Вход и профиль.

☐ Карта тем.

☐ Тесты.

☐ Библиотека.

☐ Паритет с Android.

Готово, если: старый функционал доступен в новом контуре, данные сверены,

тесты проходят.

## Этап 3. Школа и документы (спринты 13–20)

### 3.1. Электронный журнал

☐ Оценки.

☐ Посещаемость.

☐ Расписание.

☐ Замены.

☐ Отчёты.

☐ Права.

### 3.2. Родитель

☐ Мультидетность.

☐ Успеваемость.

☐ Домашние задания.

☐ Документы.

☐ Заявки.

☐ Уведомления.

### 3.3. Администрация школы

☐ Кадры.

☐ Контингент.

☐ Расписание.

☐ Дашборды.

☐ Модерация.

☐ Отчёты.

### 3.4. Секретариат

☐ Шаблоны.

☐ Справки.

☐ Записки.

☐ Рассылка.

☐ Подписи.

☐ Электронная приёмная.

### 3.5. Методист

☐ Нормативные документы.

☐ Валидация ИИ.

☐ Очередь модерации.

☐ Версионирование.

☐ Переводы.

Готово, если: школьные роли работают, документы подписываются, отчёты

формируются.

## Этап 4. Коммуникации и безопасность (спринты 21–26)

### 4.1. Мессенджер

☐ Модели чатов.

☐ WebSocket.

☐ Группы.

☐ Опросы.

☐ Файлы.

☐ Модерация.

☐ Анонимность.

### 4.2. Видео

☐ WebRTC.

☐ Комнаты.

☐ Экран-шеринг.

☐ Запись (по согласованию).

☐ Внешние сервисы.

### 4.3. Психолог

☐ Анонимные обращения.

☐ Чат/аудио/видео.

☐ Эскалация.

☐ Закрытые комнаты.

☐ Линии поддержки.

☐ Статистика.

### 4.4. GPS

☐ Согласия.

☐ Приём координат.

☐ Карта.

☐ Маршруты.

☐ Уведомления.

☐ Сроки хранения.

Готово, если: коммуникации безопасны, психолог работает, GPS соответствует

согласиям.

## Этап 5. Мобильные приложения и офлайн (спринты 27–32)

### 5.1. Flutter

☐ Каркас.

☐ Авторизация.

☐ Навигация по ролям.

☐ Экраны ученика.

☐ Экраны учителя.

☐ Экраны родителя.

☐ Экраны админа.

### 5.2. Офлайн

☐ Локальная БД.

☐ Очередь операций.

☐ Синхронизация.

☐ Конфликты.

☐ Тесты на слабой сети.

### 5.3. Публикация

☐ Push.

☐ Force Update.

☐ Иконки и скриншоты.

☐ Политика конфиденциальности.

☐ Google Play.

☐ App Store.

Готово, если: приложения проходят модерацию, офлайн работает, обновления

управляются.

## Этап 6. Интеграции и BI (спринты 33–38)

☐ ЭЖ/ЭД.

☐ РИОС.

☐ SSO.

☐ BI-дашборды.

☐ Отчёты РОНО/Минобр.

☐ Экспорт.

☐ Мониторинг интеграций.

Готово, если: обмен данными подтверждён, отчёты приняты.

## Этап 7. Испытания и аттестация (спринты 39–44)

☐ Нагрузочные тесты.

☐ Пентест.

☐ Модель угроз.

☐ Аттестация СЗИ.

☐ Пилот.

☐ Сбор замечаний.

☐ Исправления.

☐ Приёмочные испытания.

Готово, если: акты подписаны, критичных дефектов нет.

## Этап 8. Ввод в эксплуатацию

☐ Обучение.

☐ Миграция.

☐ Переключение.

☐ Поддержка.

☐ Передача документации.

☐ Постпроектный мониторинг.

## Контрольные точки

| Точка | Что проверяем |
| --- | --- |
| КТ-0 | Документы и среды |
| КТ-1 | RBAC и фундамент |
| КТ-2 | Паритет ядра |
| КТ-3 | Пилотный MVP |
| КТ-4 | Школьные роли |
| КТ-5 | Мобильные и офлайн |
| КТ-6 | Интеграции |
| КТ-7 | Испытания |
| КТ-8 | Запуск |