ЕООП «Школьник»

План разработки

| Версия | 0.6 |
| --- | --- |
| Статус | Черновик / рабочая версия |
| Дата | 30.10.2026 |
| Исходный файл | docs\08-roadmap\01-plan-razrabotki.md |
| Формат | DOCX, сгенерирован из Markdown |

Документ является проектной версией. Юридически значимые разделы требуют согласования с заказчиком, юристом и специалистом по ИБ.

Оглавление обновляется в Word: Ссылки → Обновить таблицу.

# План разработки

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Код документа | ШК-08-01 |
| Версия | 0.2 |
| Статус | Рабочий |
| Дата | 30.10.2026 |

## 1. Подход

Поэтапная миграция, а не «большой взрыв».

Работающий Flask-сервис не останавливается до переключения.

Каждый этап заканчивается демонстрацией, тестами и обновлением документов.

Приоритет — сохранение текущего функционала и данных.

Юридически значимые функции вводятся после согласования.

## 2. Общая длительность

Ориентировочно 20 месяцев до промышленной эксплуатации при команде

18–22 человека. MVP для пилота — через 8–10 месяцев.

## 3. Команда

| Роль | Кол-во |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | 1 |
| Системный архитектор | 1 |
| Бизнес-аналитик | 1–2 |
| Backend-разработчики | 4 |
| Frontend-разработчики | 3 |
| Mobile-разработчики (Flutter) | 2 |
| QA-инженеры | 2–3 |
| DevOps | 1–2 |
| Специалист по ИБ | 1 |
| UX/UI-дизайнер | 1–2 |
| Методист/контент-методист | 1–2 |
| Технический писатель | 1 |
| Специалист по интеграциям | 1 |

## 4. Этапы и результаты

### Этап 0. Инициализация (1 месяц)

Результаты:

структура проекта;

документация;

правила OpenCode;

репозиторий;

среды и БД;

план миграции.

### Этап 1. Фундамент (2 месяца)

Результаты:

FastAPI skeleton;

PostgreSQL и миграции;

JWT/RBAC;

базовые справочники;

CI/CD;

тестовый контур.

### Этап 2. Перенос ядра (4 месяца)

Результаты:

пользователи, школы, классы;

предметы, темы, пособия;

тесты, работы, результаты;

библиотека;

профили;

базовая аналитика;

паритет с текущей системой.

### Этап 3. Расширение для школы (4 месяца)

Результаты:

электронный журнал;

родительский кабинет;

школьная администрация;

секретариат;

методист;

документооборот;

отчётность.

### Этап 4. Коммуникации и безопасность (3 месяца)

Результаты:

мессенджер;

видео;

психологическая поддержка;

GPS;

уведомления;

модерация.

### Этап 5. Мобильные приложения и офлайн (3 месяца)

Результаты:

Flutter Android;

Flutter iOS;

офлайн-синхронизация;

push;

Force Update;

публикация в сторах.

### Этап 6. Интеграции и аналитика (3 месяца)

Результаты:

ЭЖ/ЭД;

РИОС;

SSO;

BI-дашборды;

отчёты для органов управления.

### Этап 7. Испытания и аттестация (3 месяца)

Результаты:

нагрузочные испытания;

пентест;

аттестация СЗИ;

пилот;

устранение замечаний.

### Этап 8. Ввод в эксплуатацию (1–2 месяца)

Результаты:

приёмочные испытания;

обучение;

промышленный запуск;

передача сопровождения.

## 5. Ключевые вехи

| Веха | Срок | Критерий |
| --- | --- | --- |
| M0 | Месяц 1 | Документы и репозиторий |
| M1 | Месяц 3 | Фундамент и RBAC |
| M2 | Месяц 7 | Паритет ядра |
| M3 | Месяц 11 | Пилотный MVP |
| M4 | Месяц 14 | Школа и документы |
| M5 | Месяц 17 | Мобильные и офлайн |
| M6 | Месяц 20 | Испытания и аттестация |
| M7 | Месяц 21–22 | Промышленный запуск |

## 6. Приоритеты

### P0 — без этого нельзя запускать

перенос ядра;

роли и права;

безопасность;

тесты и журнал;

библиотека;

базовые отчёты;

веб и Android;

резервное копирование.

### P1 — республиканский уровень

iOS;

офлайн;

мессенджер;

видео;

психолог;

GPS;

документы;

ЭЖ/ЭД;

BI;

методист и AI-валидация.

### P2 — развитие

3D-туры;

лаборатории;

профориентация;

олимпиады;

магазин наград;

питание;

пропуска.

## 7. Риски

| Риск | Вероятность | Влияние | Меры |
| --- | --- | --- | --- |
| Затягивание миграции | Высокая | Высокое | Поэтапность, паритет-тесты |
| Юридические требования | Средняя | Высокое | Раннее согласование |
| Аттестация СЗИ | Средняя | Высокое | Заложить сроки и бюджет |
| Зависимость от AI | Средняя | Среднее | Резервный провайдер, деградация |
| Слабая инфраструктура школ | Высокая | Среднее | Офлайн, PWA, оптимизация |
| Сопротивление учителей | Средняя | Среднее | Обучение, пилот, поддержка |
| Утечка ПДн | Низкая | Критическое | ИБ, аудит, минимизация |
| Нехватка контента | Высокая | Высокое | Методисты, закупка, AI-помощь |
| Перегрузка команды | Средняя | Высокое | Реалистичный план, буфер |

## 8. Бюджет

Требует отдельной сметы. Основные статьи:

оплата команды;

инфраструктура и лицензии;

AI-токены;

аудит и аттестация;

юридическая экспертиза;

контент и методическая работа;

обучение;

поддержка.

## 9. Управление изменениями

Все изменения — через backlog.

Влияние на сроки и бюджет оценивается.

Критичные изменения согласуются с заказчиком.

Журнал изменений обязателен.

## 10. Критерии готовности к пилоту

Ядро перенесено.

P0-функции работают.

Нет критичных дефектов.

Есть резервное копирование.

Есть поддержка.

Пилотные школы обучены.

Согласованы ПДн и документы.

## 11. Дополнительные работы по новым требованиям (30.10.2026)

### 11.1. Микросервисная модель

☑ Реестр сервисов и манифесты (app/services/registry.py).

☑ Каталог system.services и миграция.

☑ Включение/отключение сервисов по областям.

☑ API /me/services.

☐ Выделение первого сервиса в отдельный процесс (кандидат: library).

☐ API Gateway и маршрутизация по сервисам.

☐ Независимые CI/CD-пайплайны сервисов.

☐ Контрактные тесты между сервисами.

### 11.2. Групповая модель прав

☑ Модель групп, членств, прав и выдач.

☑ Иерархическое разрешение прав и конфликтов.

☑ API управления группами.

☑ /me/permissions.

☑ Seed системных групп и прав.

☐ Матрица прав для всех 13 сервисов и 5 уровней.

☐ Перевод всех пользователей пилота в группы.

☐ Удаление переходного моста LEGACY_ROLE_PERMISSIONS.

☐ Кеширование прав в Redis с инвалидацией.

☐ RLS по scope для критичных таблиц.

### 11.3. Интерфейс

☐ Динамическое меню из /me/services.

☐ Скрытие действий по /me/permissions.

☐ Экран управления группами для школы/города/области/страны.

☐ Экран включения сервисов.

☐ Индикация «функция отключена администратором».

### 11.4. Документация

☑ ШК-03-04 Микросервисы.

☑ ШК-03-05 Группы и права.

☑ ШК-04-02 Модель групп и сервисов.

☐ Руководство администратора по группам.

☐ Руководство по развёртыванию микросервисов.

☐ Обновление DOCX-пакета.

### 11.5. Критерии готовности этапа

Все пользователи пилота входят в группы; мост не используется.

Не менее 3 сервисов запускаются отдельными процессами.

Навигация клиента строится только из /me/services.

Матрица прав покрыта тестами для 8 категорий и 5 уровней.

Аудит изменений групп и активаций включён.